## Option A — Banc rapide
WildNexus P0 — Option A : Banc rapide ¦ Mis à jour : 2026-05-25
# | Composant | Référence précise | Fournisseur | Qté | Prix unit. TTC (est.) | Total (est.) | Délai | Risque supply | Statut PIR | Note | Action requise
A01 | MCU prototype | ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8 (8MB flash, 8MB PSRAM, USB-C) | Mouser BE | 2 | 15.17 | 30.34 | 3–5 j | 🟢 Bas | ✅ Confirmé | Acheter 2 pour banc M-02 redondant
A02 | Caméra capteur | OV5640 5MP DVP M12 — Arducam B0253 | Arducam officiel | 2 | 22 | 44 | 5–10 j | 🟡 Moyen | ✅ Confirmé | Vérifier DVP explicite + NoIR + M12 avant achat | Contacter Arducam avant paiement
A03 | LED IR 850 nm | Vishay VSLY3850 (×4/nœud) | Mouser BE | 10 | 0.8 | 8 | 3–5 j | 🟢 Bas | ✅ Confirmé | Test terrain 850 nm en premier
A04 | LED IR 940 nm | Würth WL-SIRW 940 nm / Vishay VSLB3940 | Mouser BE | 10 | 0.9 | 9 | 3–5 j | 🟢 Bas | ✅ Confirmé | Test comparatif 850/940 nm — ne pas figer avant mesures
A05 | PIR basse conso | Panasonic EKMB1303111K (1×) + AM312 module (1×) | Mouser BE / marketplace | 2 | 11 | 22 | 5–8 j | 🟢 Bas | ✅ Validé JCH 2026-05-25 | EKMB (~20€) pour mesures énergie + AM312 (~2€) pour tests flux
A06 | Micro MEMS I2S | Knowles SPH0645LM4H-B (OBSOLÈTE — P0 OK, pas PCB final) | DigiKey BE | 2 | 3.15 | 6.3 | 3–7 j | 🟢 Bas | ⚠️ Obsolète | Utiliser P0 uniquement. Remplacer ICS-43434 ou MP34DT05TR-A pour PCB final
A07 | microSD industrielle | Swissbit S-45U 16 GB (pSLC, −40/+85°C) | DigiKey BE | 3 | 24 | 72 | 3–7 j | 🟡 Moyen | ✅ Confirmé | NE PAS acheter consumer. Alt: Transcend TS16GUSD350V
A08 | Buck faible Iq | TPS62840DLCR (Iq 60 nA, 2,5–5,5V → 3V, 750mA) | Mouser BE | 5 | 2 | 10 | 3–5 j | 🟢 Bas | ✅ Confirmé | DigiKey épuisé → Mouser uniquement (27 639 unités)
A09 | Holder AA × 4 | Keystone 2463 (4× AA, 6V, fils) — 2 holders/nœud | RS Belgium / Mouser BE | 4 | 3.5 | 14 | 3–7 j | 🟢 Bas | ✅ Confirmé | 2 holders × 4 AA = 8 AA en 2 blocs parallèles (4S2P)
A10 | Inductance buck | Würth 744043100 (10 µH, 1 A, 3×3 mm) | Mouser BE | 5 | 0.6 | 3 | 3–5 j | 🟢 Bas | ✅ Confirmé | Associée TPS62840
A11 | Passifs CMS | Lot 0402/0603 : C 100nF/10µF/1µF ; R 10K/100K/1M | Mouser BE | 1 | 20 | 20 | 3–5 j | 🟢 Bas | ✅ Confirmé | Lot prototypage — couvre buck, micro, PIR, LED driver
A12 | MOSFET power gating | Nexperia PMV16XN (N-ch, SOT-23) ou SI2302 | Mouser BE | 5 | 0.5 | 2.5 | 3–5 j | 🟢 Bas | ✅ Confirmé | Power gating caméra/IR/LoRa
A13 | Nordic PPK2 | Nordic Power Profiler Kit II — NON NÉGOCIABLE | Nordic Semi EU / Mouser BE | 1 | 110.34 | 110.34 | 5–10 j | 🟢 Bas | ✅ Confirmé | Sans PPK2 → ADR-005 non vérifiable. Priorité absolue. | Commander en premier
A14 | Breadboard + câbles | Kit proto 830 pts + câbles Dupont | Amazon.de / Conrad | 2 | 7 | 14 | 3–5 j | 🟢 Bas | ✅ Confirmé | Banc ouvert M-02
A15 | Alimentation labo | RD UM24C ou Ruideng RD6006 | Amazon.de | 1 | 35 | 35 | 3–7 j | 🟢 Bas | ✅ Confirmé | Si alimentation labo inexistante chez JCH
A16 | Piles AA lithium | Energizer Ultimate Lithium L91 AA × 16 | Carrefour / Amazon.be | 16 | 1.8 | 28.8 | Immédiat | 🟢 Bas | ✅ Confirmé | 16 piles = 2 nœuds × 8 AA. Lithium = test autonomie crédible froid
Sous-total Option A (prix réels vérifiés) | [5 empty] | ~429 €

## Option B — Terrain compact
WildNexus P0 — Option B : Additions terrain compact ¦ À commander après résultats M-02 banc
# | Composant | Référence précise | Fournisseur | Qté | Prix unit. TTC (est.) | Total (est.) | Délai | Risque supply | Statut PIR | Note | Action requise
B01 | Lentille M12 IR-corrigée | Lensation LS-6028 f/1.8 6mm IR / Evetar M12B0618W-IR | Lensation.de | 2 | 40 | 80 | 5–10 j | 🟡 Moyen | ⚠️ Ne pas < 30€/lentille | Qualité nuit critique. Demander devis 2 pièces avant toute commande. | Devis Lensation obligatoire
B02 | Module LoRa nœud | RAK3172-T EU868 (SX1262, CE certifié, IPEX, −40/+85°C) | RAK Store EU | 2 | 8 | 16 | 5–10 j | 🟢 Bas | ✅ Confirmé | Vérifier variante EU868 + IPEX. Alt: Murata Type 1SJ si rupture RAK.
B03 | Antenne LoRa 868 MHz | LoRa flex antenna 868 MHz IPEX — Molex 0213980100 ~80 mm | Mouser BE | 2 | 4 | 8 | 3–7 j | 🟢 Bas | ✅ Confirmé | Antenne interne. Alt: câble pigtail IPEX→SMA + antenne camouflée branche.
B04 | Boîtier IP67 P0 | Hammond 1554A (150×100×60 mm) ou 1554B (188×120×78 mm) ABS IP67 | RS Belgium / Mouser BE | 2 | 16 | 32 | 3–7 j | 🟡 Moyen | ⚠️ Après layout A | Commander après layout interne Option A validé. P1 = impression 3D forme organique dos arrondi (décision JCH 2026-05-25). Hors budget P0. | Attendre layout A
B05 | BME688 capteurs env. | Bosch BME688 breakout ou puce CMS | Mouser BE | 2 | 9 | 18 | 3–7 j | 🟢 Bas | ✅ Optionnel P0 | Réserve mécanique et firmware. Ne pas complexifier M-01/M-02 si budget serré.
B06 | SHT31-DIS humidité int. | Sensirion SHT31-DIS-B (±2% RH, ±0.3°C, I2C) | Mouser BE | 2 | 5 | 10 | 3–5 j | 🟢 Bas | ✅ Confirmé | Détection condensation interne / silica gel saturé.
B07 | Connecteur étanche | Conxall Mini-Con-X 3 brins ou presse-étoupe M16 IP68 | RS Belgium / Mouser | 4 | 2 | 8 | 3–7 j | 🟢 Bas | ✅ Confirmé | Passage câble sangle/antenne externe si antenne fouet obligatoire.
B08 | Silica gel + joints | Sachets 5g silica gel ×10 + joint torique EPDM 140×3 | Conrad / Amazon.be | 1 | 10 | 10 | Immédiat | 🟢 Bas | ✅ Confirmé | Maintenance terrain, étanchéité boîtier IP67.
B09 | Sangle UV terrain | Sangle polyester UV 20mm × 50cm + boucle inox | Conrad / Camping | 4 | 4 | 16 | Immédiat | 🟢 Bas | ✅ Confirmé | Fixation sur tronc.
Sous-total Option B | [5 empty] | ~198 €

## Budget consolidé
WildNexus P0 — Budget consolidé ¦ Enveloppe : 1 000 € ¦ 2026-05-25
Bloc | Estimé initial | Révisé (prix réels) | Note
Option A — Banc rapide | 396 € | ~425 € | Prix vérifiés Mouser/DigiKey/Nordic
Option B — Additions terrain | 203 € | ~203 € | Prix estimés — à vérifier avant commande B
Frais de port (4–5 colis) | 50 € | ~50 € | Mouser + DigiKey + RAK + Lensation + Nordic
Marge casse / reprise | 80 € | ~80 €
TOTAL estimé A + B | 729 € | ~758 €
Réserve restante (enveloppe 1 000 €) | 271 € | ~242 € | ✅ Budget tenu
⚠️ Tout achat individuel > 50 € → signaler à JCH avant commande. ¦ Total projeté > 900 € → stopper et arbitrer.

## ADR & Paniers
WildNexus P0 — Statut ADR & Stratégie paniers fournisseurs
ADR | Sujet | Statut | Impact shortlist | Lignes BOM
ADR-001 | ESP32-S3 | ✅ Accepté | A01 — DevKit | A01
ADR-002 | Caméra OV5640/IR | ✅ Accepté | A02 module + B01 lentille | A02, B01
ADR-003 | LoRa P2P EU868 | ✅ Accepté | B02 RAK3172-T + B03 antenne | B02, B03
ADR-004 | microSD industrielle | ✅ Accepté | A07 Swissbit DigiKey | A07
ADR-005 | AA + buck faible Iq | ✅ Accepté | A08–A10 buck/inductance + A09 holders + A16 piles | A08–A10, A16
ADR-006 | Boîtier IP67 | ✅ Accepté (2026-05-25) | B04 Hammond P0 ; impression 3D organique P1 hors budget | B04
ADR-007 | Détection PIR | ✅ Accepté | A05 EKMB + AM312 (validé JCH 2026-05-25) | A05
ADR-008 | Capteurs extensible | ✅ Accepté | A06 micro + B05–B06 capteurs env. | A06, B05, B06
ADR-009 | Architecture Sat/Base/Cloud | ✅ Accepté | Pas d'achat Pi/cloud P0 | —
STRATÉGIE PANIERS FOURNISSEURS
Panier | Fournisseur | Contenu | Seuil livraison gratuite | Priorité | Action
P1 | Mouser BE | A01 MCU, A03–A12 capteurs/passifs/buck/MOSFET, B03 antenne, B05–B06 capteurs env. | ~50 € (à confirmer) | 🔴 En premier
P2 | DigiKey BE | A07 microSD Swissbit, A13 Nordic PPK2 | ≥50 € livraison gratuite | 🔴 En premier
P3 | Arducam officiel | A02 module caméra OV5640 DVP M12 | Livraison directe EU | 🔴 En premier | Contacter Arducam avant paiement
P4 | Nordic Semi EU | A13 PPK2 (si pas Mouser) | Livraison directe EU | 🔴 En premier | Commander en même temps que P1
P5 | RAK Store EU | B02 RAK3172-T EU868 | Livraison directe EU | 🟡 Après M-02 banc
P6 | Lensation.de | B01 lentille M12 f/1.8 IR-corrigée × 2 | Demander devis | 🟡 Après M-02 banc | Devis 2 pièces obligatoire
P7 | RS Belgium | A09 holders AA, B04 boîtier Hammond, B07 presse-étoupe | Livraison rapide BE | 🟡 Après layout A validé