## Option A — Banc rapide
WildNexus P0 — Option A : Banc rapide ¦ Mis à jour : 2026-06-16 (v0.2c)
# | Composant | Référence précise | Fournisseur | Qté | Prix unit. TTC (est.) | Total (est.) | Délai | Risque supply | Statut | Note | Action requise
A01 | MCU prototype | ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8 (8MB flash, 8MB PSRAM, USB-C) | Mouser BE | 2 | 11.44 | 22.88 | 3–5 j | 🟢 Bas | ✅ 1 reçu Mouser #39411684 + 2 N16R8 Amazon | Acheter 2 pour banc M-02 redondant | Commander 2e si nécessaire
A02 | Caméra capteur (REJETÉ) | Camemake CM_DVP_OV5640_UNIVERSAL — REJETÉ (MOQ 10) | — | — | — | — | — | — | 🔴 Rejeté | Remplacé par A02a (ESP32-CAM) + A02b (OV5640 AliExpress) | —
A02a | Caméra dév DVP 🆕 | ESP32-CAM AI-Thinker (OV2640 2MP DVP, LED flash, slot SD onboard) | Amazon BE / AliExpress | 1 | 10 | 10 | 3–7 j | 🟢 Bas | ⬜ À commander | Outil développement DVP — pas le capteur final
A02b | Caméra finale P0 🆕 | OV5640 DVP M12 24-pin (5MP, NoIR, M12 mount) | AliExpress | 2 | 15 | 30 | 15–25 j | 🟡 Moyen | ⬜ À commander | Fallback supply register. DVP (pas MIPI), 24-pin, M12, NoIR | Commander maintenant (délai long)
A02c | Level shifter DVP 🆕 | TXS0108E ou TXB0108 (8 canaux 3.3V ↔ 1.8/2.8V) | AliExpress | 2 | 3 | 6 | 10–20 j | 🟢 Bas | ⬜ À commander | Adaptation tension I/O OV5640 → ESP32-S3
A03 | LED IR 850 nm (RETIRÉ) | Vishay VSLY3850 — RETIRÉ (850nm perceptible faune) | — | — | — | — | — | — | 🔴 Retiré | IR 940nm uniquement (A04) | —
A04 | LED IR 940 nm | Vishay VSLB3940 (×4 par nœud) | Mouser BE | 10 | 0.37 | 3.74 | 3–5 j | 🟢 Bas | ✅ Commandé #39492997 | Prix réel Mouser 0.37€/pièce
A05 | PIR basse conso | Panasonic EKMB1203111 (FOV 86°H×84°V, 2–3 µA, EKMB1303111 indispo) | Mouser BE | 2 | 22.3 | 44.6 | 5–8 j | 🟢 Bas | ✅ Commandé #39492997 | Prix réel 22.30€/pièce
A06 | Micro MEMS I2S | TDK MMICT5848-00-012 (I2S digital, remplace SPH0645 obsolète) | Mouser BE | 3 | 2.04 | 6.12 | 3–7 j | 🟢 Bas | ✅ Commandé #39492997 | Remplacement Knowles SPH0645LM4H-B (obsolète)
A07 | microSD | M-02 : SanDisk Extreme 32GB (~10€) / M-03 : Swissbit pSLC SFSD016GN1AM1TB-E (~49€) | Local / Amazon | 3 | 10 | 30 | Immédiat | 🟢 Bas | ⬜ Banc → consumer OK. Terrain → Swissbit | NE PAS acheter microSD no-name | Commander Swissbit pour M-03
A08 | Buck faible Iq | TPS62840DLCR (Iq 60 nA, 2.5–5.5V → 3V, 750mA) | Mouser BE | 5 | 1.85 | 9.25 | 3–5 j | 🟢 Bas | ✅ Commandé #39492997 (5 dispo, 5 backlog) | Prix réel Mouser 2026-06-12 : 1.85€/pièce
A09 | Holder AA × 4 | Keystone 2463 (4× AA, 6V, fils) — 2 holders/nœud | RS Belgium / Mouser BE | 4 | 3.5 | 14 | 3–7 j | 🟢 Bas | ⬜ À commander | 2 holders × 4 AA = 8 AA en 2 blocs parallèles (4S2P)
A10 | Inductance buck | Würth 744043100 (10 µH, 1 A, 3×3 mm) | Mouser BE | 5 | 1.31 | 6.55 | 3–5 j | 🟢 Bas | ✅ Commandé #39492997 | Prix réel Mouser 1.31€/pièce
A11 | Passifs CMS | Lot 0402/0603 : C 100nF/10µF/1µF ; R 10K/100K/1M | Mouser BE | 1 | 20 | 20 | 3–5 j | 🟢 Bas | ⬜ À commander | Lot prototypage — couvre buck, micro, PIR, LED driver
A12 | MOSFET power gating | Vishay SI2302CDS-T1-GE3 (N-ch, SOT-23, 20V) | Mouser BE | 5 | 0.71 | 3.55 | 3–5 j | 🟢 Bas | ✅ Commandé #39492997 | Prix réel Mouser 0.71€/pièce. OBLIGATOIRE — OV5640 standby consomme.
A13 | Nordic PPK2 | Nordic Power Profiler Kit II (NRF-PPK2) | Mouser BE / Nordic EU | 1 | 83.57 | 83.57 | 5–10 j | 🟢 Bas | ✅ Reçu Mouser #39411684 | ⚠️ Non négociable — sans PPK2, ADR-005 non vérifiable
A14 | Breadboard + Dupont | Kit proto 830 pts + câbles — Miuzei Kit (reçu 2026-06-10) | — | — | — | — | — | — | ✅ Reçu | Déjà reçu
A15 | Alimentation labo (RETIRÉ) | RETIRÉ — PPK2 fait source + mesure | — | — | — | — | — | — | 🔴 Retiré | Économie 35€
A16 | Piles AA lithium | Energizer Ultimate Lithium L91 AA × 16 | Carrefour / Action / Amazon | 16 | 1.8 | 29 | Immédiat | 🟢 Bas | ⬜ À acheter | 16 piles = 2 nœuds 8 AA chacun
A17 | Dissipateur OV5640 🆕 | ATS-HK127-R0 ou mini radiateur alu 14×14×5mm | Mouser BE | 4 | 1.31 | 5.24 | 3–5 j | 🟢 Bas | ✅ Commandé #39492997 | OV5640 chauffe en actif. Prévenir throttling en boîtier.
A18 | Lentille M12 2.8mm 🆕 | Objectif M12 2.8mm NoIR f/1.8, champ ~90-100° | Arducam / Lensation | 2 | 25 | 50 | 5–10 j | 🟡 Moyen | ⬜ À commander | Tests comparatifs focaux : 2.8mm (coulée) vs 6mm (télé)
A19 | ESP32-S3 basse conso 🆕 | NULA DeepSleep ESP32-S3 (WROOM-1-N8R8, 7µA deep sleep) | Soldered.com (Croatie) | 1 | 25 | 25 | 5–10 j | 🟢 Bas | ⬜ À commander | Mesure deep sleep réel hors overhead DevKit. Ajout 2026-06-16.
A20 | Breakout nu ESP32-S3 🆕 | Freenove Breakout Board WROOM/WROVER + module ESP32-S3-WROOM-1 | Amazon.de / Freenove | 1 | 15 | 15 | 3–7 j | 🟢 Bas | ⬜ À commander | Alternative éco à NULA. Mesure module nu. FTDI externe requis.
Sous-total Option A | [5 empty] | ~414 €

## Option B — Terrain
WildNexus P0 — Option B : Additions terrain compact ¦ 2026-06-16
# | Composant | Référence précise | Fournisseur | Qté | Prix unit. TTC (est.) | Total (est.) | Délai | Risque supply | Statut | Note | Action requise
B01 | Lentille M12 IR-corrigée | Lensation LS-6028 f/1.8 6mm / Evetar M12B0618W-IR | Lensation.de | 2 | 40 | 80 | 5–10 j | 🟡 Moyen | ⬜ Après M-02 | Ne pas descendre sous 30€/lentille. Demander devis. | Devis obligatoire
B02 | Module LoRa P0 | RAK3172-T EU868 (SX1262, CE, IPEX, −40/+85°C) | RAK Store EU | 2 | 14 | 28 | 5–10 j | 🟢 Bas | ⬜ Après M-02 | Vérifier EU868 + IPEX explicite
B03 | Antenne LoRa 868 MHz | Molex 211140-0100 (flex, IPEX, ~100mm) | Mouser BE | 2 | 2.15 | 4.3 | 3–7 j | 🟢 Bas | ✅ Commandé #39492997 | Prix réel Mouser 2.15€/pièce
B04 | Boîtier IP67 P0 | Hammond 1554A (150×100×60mm) ABS/IP67 | RS Belgium / Mouser | 2 | 16 | 32 | 3–7 j | 🟡 Moyen | ⬜ Après layout A | Commander après layout validé
B05 | BME688 capteur env. | Bosch BME688 (T/P/H/gaz, I2C/SPI) | Mouser BE | 2 | 7.44 | 14.88 | 3–7 j | 🟢 Bas | ✅ Commandé #39492997 | Prix réel Mouser 7.44€/pièce
B06 | SHT31-DIS humidité | Sensirion SHT31-DIS-B (±2% RH, I2C) | Mouser BE | 2 | 3.87 | 7.74 | 3–5 j | 🟢 Bas | ✅ Commandé #39492997 | Prix réel Mouser 3.87€/pièce
B07 | Connecteur étanche | Presse-étoupe M16 IP68 nylon ×4 | RS Belgium / Mouser | 4 | 2 | 8 | 3–7 j | 🟢 Bas | ⬜ Après layout | Passage câble sangle/antenne
B08 | Silica gel + joints | Sachets 5g silica gel ×10 + joint torique EPDM 140×3 | Conrad / Amazon | 1 | 10 | 10 | Immédiat | 🟢 Bas | ⬜ À acheter | Maintenance terrain
B09 | Sangle UV terrain | Sangle polyester UV 20mm × 50cm + boucle inox | Conrad / Camping | 4 | 4 | 16 | Immédiat | 🟢 Bas | ⬜ À acheter | Fixation tronc
B10 | Station base LoRa 🆕 | LILYGO T-Beam SUPREME 1W (SX1262, +32dBm, ESP32-S3, GPS, 868MHz) | LILYGO / AliExpress | 1 | 35 | 35 | 10–15 j | 🟡 Moyen | ⬜ Après M-02 | Station base haute puissance. Vérifier variante EU868.
Sous-total Option B | [5 empty] | ~236 €

## Budget consolidé
WildNexus P0 — Budget consolidé ¦ Enveloppe : 1 000 € ¦ 2026-06-16 (v0.2c)
Bloc | v0.1 | v0.2c (prix réels) | Note
Option A — Banc rapide | ~396 € | ~414 € | +A17-A20, rejet A02 Camemake, prix Mouser réels
Option B — Additions terrain | ~203 € | ~236 € | +B10 (LILYGO T-Beam)
Frais de port (4–5 colis) | ~50 € | ~55 € | Mouser + DigiKey + RAK + Lensation + Nordic + Soldered
Marge casse / reprise | ~80 € | ~80 €
TOTAL estimé A + B | ~729 € | ~785.4200000000001 € | ⚠️ Sous seuil 900 €
Réserve restante (enveloppe 1 000 €) | ~271 € | ~214.57999999999993 € | ✅ Budget tenu

## ADR & Paniers
WildNexus P0 — Statut ADR & Stratégie paniers fournisseurs ¦ 2026-06-16
ADR | Sujet | Statut | Impact shortlist | Lignes BOM
ADR-001 | ESP32-S3 | ✅ Accepté | A01 — DevKit + A19 NULA + A20 Freenove | A01, A19, A20
ADR-002 | Caméra OV5640/IR | ✅ Accepté | A02a ESP32-CAM + A02b OV5640 + A18 lentille | A02a, A02b, A18
ADR-003 | LoRa P2P EU868 | ✅ Accepté | B02 RAK3172-T + B03 antenne + B10 T-Beam | B02, B03, B10
ADR-004 | microSD industrielle | ✅ Accepté | A07 Swissbit DigiKey | A07
ADR-005 | AA + buck faible Iq | ✅ Accepté | A08–A10 buck/inductance + A09 holders + A16 piles | A08–A10, A16
ADR-006 | Boîtier IP67 | ✅ Accepté | B04 Hammond P0 ; impression 3D organique P1 hors budget | B04
ADR-007 | Détection PIR | ✅ Accepté | A05 EKMB1203111 | A05
ADR-008 | Capteurs extensible | ✅ Accepté | A06 TDK mic + B05 BME688 + B06 SHT31 | A06, B05, B06
ADR-009 | Architecture Sat/Base/Cloud | ✅ Accepté | Pas d'achat Pi/cloud P0 | —
ADR-010 | Edge AI | ✅ Accepté | A01 ESP32-S3 + caméra | A01, A02b
Stratégie paniers fournisseurs (commande groupée)
Panier | Fournisseur | Composants | Seuil port gratuit | Priorité | Note
P1 | Mouser BE | A01 MCU, A04 IR, A05 PIR, A06 mic, A08 buck, A10 induct, A12 MOSFET, A17 dissip, B05 BME688, B06 SHT31, B03 antenne | ≥50 € | 🔴 En premier | Déjà commandé #39411684 + #39492997
P2 | DigiKey BE | A07 microSD Swissbit, A13 PPK2 (si pas Mouser) | ≥50 € | 🔴 En premier | PPK2 déjà reçu Mouser
P3 | Arducam / Lensation | A18 lentille M12 2.8mm, B01 lentille IR 6mm | Devis requis | 🟡 Après M-02 banc | Contacter avant paiement
P4 | Nordic Semi EU | A13 PPK2 (si pas Mouser) | Direct UE | 🔴 En premier | Déjà reçu Mouser
P5 | RAK Store EU | B02 RAK3172-T EU868 | Direct UE | 🟡 Après M-02 banc
P6 | Soldered.com | A19 NULA DeepSleep ESP32-S3 | Direct UE (Croatie) | 🔴 En premier | Ajout 2026-06-16
P7 | RS Belgium | A09 holders AA, B04 boîtier Hammond, B07 presse-étoupe | Livraison BE | 🟡 Après layout A validé
P8 | AliExpress | A02a ESP32-CAM, A02b OV5640, A02c level shifter, B10 LILYGO T-Beam | Varie | 🟡 Commander tôt (délais longs) | Vérifier vendeur officiel LILYGO