# WildNexus WP01 — Architecture P0 gelee / passage WP02

Date : 2026-05-23
Statut : reference de transition M-01 -> WP02
Owner : Dobby + Castor
Equipe mobilisee : Forge, Chouette, Bruno, Nova, Lynx, Hermine, Renard

## 1. Objet

Ce document consolide WP01 apres les arbitrages JCH du 2026-05-23. Il sert a eviter que WP02 reparte de notes dispersees.

WP01 n’est pas un dossier d’achat. C’est le gel d’architecture qui autorise WP02 a travailler sur le hardware, le boitier, l’encombrement et la shortlist.

## 2. Decision P0 gelee

Le P0 est un Satellite Lite autonome.

Composition fonctionnelle :

- ESP32-S3 ;

- camera OV5640/IR + lentille M12 ;

- PIR ;

- micro mono pour clips audio courts locaux ;

- microSD industrielle ;

- LoRa P2P EU868 pour metadonnees/statuts/commandes courtes ;

- Wi-Fi local pour maintenance et extraction ;

- holder AA + buck faible Iq ;

- bloc capteurs reserve dans l’encombrement ;

- boitier IP67, vert, discret, calage support rond ;

- antenne LoRa interne ou camouflee en priorite.

Exclusions P0 :

- Raspberry Pi dans le satellite ;

- BirdNET embarque ;

- YOLO embarque lourd ;

- cloud obligatoire ;

- mesh LoRa ;

- flux raw continu ;

- LTE-M actif dans le satellite P0 ;

- boitier imprime 3D IP67 comme exigence P0.

## 3. Architecture cible preservee

WildNexus est structure en trois niveaux :

| Niveau | Statut | Role |
| --- | --- | --- |
| Satellite Lite | P0 | capter, stocker, survivre dehors, transmettre seulement alertes/metadonnees |
| Base/Master Nexus | P1 parallele | Raspberry Pi 5, SSD, BirdNET-Go, YOLO, indexation, orchestration locale |
| Cloud | P1/P2 | archive selective, acces distant, partage controle |

Decision cle : le Satellite Lite P0 doit rester utile sans Base/Master et sans cloud.

## 4. ADR et statut

| ADR | Sujet | Statut WP01 |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | MCU ESP32-S3 | accepte |
| ADR-002 | camera OV5640/IR | accepte |
| ADR-003 | LoRa P2P EU868 | accepte |
| ADR-004 | stockage local microSD | accepte |
| ADR-005 | energie AA + buck | accepte |
| ADR-006 | boitier IP67 / terrain | propose, non bloquant WP02 |
| ADR-007 | detection evenementielle | accepte |
| ADR-008 | interface capteurs extensible | accepte |
| ADR-009 | architecture Satellite/Base/Cloud | accepte |

ADR-006 reste propose volontairement : le modele exact du boitier depend du choix hardware, de la batterie 4 AA vs 8 AA, de l’antenne LoRa et de l’encombrement capteurs.

## 5. Decisions critiques prises

### 5.1 Batterie

Reference actuelle : 8x AA 4S2P.

Mais WP02/M-02 doit tester 4x AA comme variante compacte. Le modele autonomie WildNexus_P0_Autonomy_Model.xlsx devient l’outil de comparaison theorique, puis les mesures banc trancheront.

Regle :

- 8 AA = enveloppe mecanique prudente ;

- 4 AA = variante compacte a prouver ;

- pas de LiPo/LiFePO4/BMS/solaire en P0.

### 5.2 Micro

Le micro mono est integre au P0 pour capture locale de clips courts. Il ne transforme pas P0 en station bioacoustique.

BirdNET, reconnaissance espece et DSP avance restent P1 via Base/Master Nexus.

### 5.3 Capteurs

Le P0 doit reserver l’encombrement et l’interface pour un petit bloc capteurs. Les capteurs type BME688/AS7341/GPS ne doivent pas forcer la complexite fonctionnelle du premier prototype, mais le boitier/PCB doivent les anticiper.

### 5.4 Boitier

P0 utilise probablement un boitier commerce IP67 pour aller vite. P1 pourra exploiter l’imprimante 3D JCH pour forme bio, skin camouflage, texture tronc/pierre et boitier plus organique.

Le boitier P0 doit deja anticiper :

- couleur verte ;

- silhouette moins detectable qu’une camera de chasse classique ;

- calage sur supports ronds ;

- sangle discrete ;

- antenne LoRa interne ou camouflee ;

- reserve skin camouflage.

### 5.5 Raspberry Pi

Le Raspberry Pi 5 doit etre considere maintenant pour Base/Master Nexus P1. Il est exclu du satellite P0.

## 6. WP01 — livrables couverts

| Livrable WP01 | Statut | Reference |
| --- | --- | --- |
| D01.1 comparaison/concurrence | partiel/historique | notes marche et produits dans 03_P0_ENGINEERING |
| D01.2 FTO / licence / usage | ouvert | wildnexus-usage-policy-and-license-principles.md + Renard |
| D01.3 RF / standard radio | accepte architecture | ADR-003 ; mesures terrain restent WP05/M-02 |
| D01.4 camera | accepte architecture | ADR-002 ; benchmark terrain reste M-02 |
| D01.5 architecture P0 gelee | produit | ce document + ADR index |
| SUPPLY-01 registre composants | actif | WILDNEXUS_SUPPLY_REGISTER.md |

WP01 est donc suffisamment ferme pour autoriser WP02, avec deux reserves explicites :

- FTO/licence reste a traiter comme risque juridique, pas comme blocage hardware immediat.

- ADR-006 reste ouvert jusqu’a estimation dimensionnelle et choix boitier.

## 7. Anticipation WP02

WP02 doit produire rapidement :

- shortlist achat v0.1 ;

- estimation encombrement v0.2 ;

- comparaison 4 AA vs 8 AA avec le modele autonomie ;

- choix de 1-2 boitiers candidats ;

- strategie antenne LoRa discrete ;

- architecture PCB v0.1 ;

- liste des mesures M-02 au PPK2.

Deux options a suivre en parallele :

| Option | But | Contenu |
| --- | --- | --- |
| A — banc rapide | mesurer vite | DevKit ESP32-S3, module camera, LoRa dev/breakout, PIR, micro, microSD, buck, batteries |
| B — proto terrain compact | converger boitier | composants proches PCB final, holder AA, boitier IP67, antenne discrete, fenetres camera/PIR/micro |

## 8. Anticipation WP03

WP03 doit demarrer sans attendre le PCB final sur dev board :

- machine d’etats sleep -> wake -> capture -> stockage -> LoRa -> sleep ;

- power gating camera/microSD/IR/LoRa ;

- gestion undervoltage ;

- logs energie par evenement ;

- configuration Wi-Fi locale minimale ;

- format metadata extensible.

WP03 ne doit pas demarrer BirdNET/YOLO embarque.

## 9. Anticipation WP04

WP04 se limite pour P0 a :

- prefiltrage animal/non-animal ;

- seuils simples ;

- preparation dataset a partir des captures P0 ;

- comparaison offline future via Base/Master.

Pas de reconnaissance espece fine dans le satellite P0.

## 10. Passage recommande

Decision Dobby/equipe :

WP01 peut etre considere comme suffisamment gelee pour lancer WP02/WP03/WP04 en parallele controle.

Condition de discipline :

- aucune nouvelle fonction P0 sans ADR ou decision JCH ;

- tout ajout doit passer par le modele autonomie et l’encombrement ;

- ADR-006 ne sera acceptee qu’apres shortlist hardware et estimation dimensionnelle.

## 11. Prochaine action

Produire WP02_shortlist_achat_P0_v0.1 :

- composants exacts ;

- fournisseur primaire et alternative ;

- prix livre Belgique ;

- delai ;

- risque supply ;

- impact encombrement ;

- indication banc rapide vs proto terrain.