## Suivi
Phase | Tâches principales | Livrable | Responsable(s) | Calendar Duration | Work Day ex-Dim3's | Work Day Lisam | Commentaires / Dépendances | État d'avancement | Date début (plan) | Date fin (plan) | Jours de prestations (estimé) | Jours de prestations (réel)
1. DATA room | Création Data Room | Data Room Accessible to candidate withNDA | JCHYTECH/STRIGO+Support | 7 | 3 |  | NDA | À faire
2. Know how Candidate explained to ex-Dim3 | It is mandatory for IT ex-Dim3 to understand know how of candidate to prepare effciently the next step | Meeting | Coo STRIGO/Support/JCHYTECH | 1 | 1.2 |  | MANDATORY | À faire
2.IT Structure / tools / code container | Identification of the IT assets concerned (servers, licenses, data, applications, etc.) | Report of IT assets/Pitfalls and Gap | coo JCHYTECH/STRIGO+Support | 15 | 10 |  | Report of IT assets/Pitfalls and Gap | À faire |  | 07/10/2025
The identification of the IT assets concerned is a critical step in ensuring a smooth and transparent transition of technological resources. This process involves compiling a detailed inventory of all relevant components, including servers, software licenses, databases, applications, and associated data. Each asset must be clearly documented to establish ownership, assess its operational status, and determine dependencies with other systems. Such identification not only facilitates effective transfer or integration of infrastructure but also ensures compliance with security, licensing, and data protection requirements. Ultimately, a precise understanding of the IT assets in scope forms the foundation for successful project planning, risk management, and long-term system continuity.
3.Démo non active & CHU Demo | Clarify understanding of Platform and prepare analyse of data room | Demos done | JCHYTECH | 2 | 2 |  |  | À faire
4. Analysis of strategies markets / sales / business models |  | Report with prospective BP | Facilytis + Jchytech | 2 | 3 |  |  | À faire
4. Analyse Data Room / Q&A | By Candidate internal a Dim3 analysis & Q&A meetings withex-Dim3 |  | Facilytis + Jchytech/Strigo | 5 | 2 |  | Audit express requis avant offre finale | À faire |  | 08/10/2025
5. Report on feasability/Swot by Candidate |  |  |  | 5 |  |  |  | À faire
|  |  |  | 37 | 21.2
GO NON GO TWO WAYS |  |  | Lisam
1. Préparation | Maintien opérationnel temporaire des serveurs et services critiques | [6 empty] | À faire |  | Immédiat
2. Accès et sécurité | Mise en place d’un accès sécurisé et contrôlé aux systèmes (VPN, comptes restreints) | [6 empty] | À faire |  | 09/10/2025
2. Accès et sécurité | Vérification des droits de propriété et de transfert des licences logicielles | [6 empty] | À faire |  | 10/10/2025
3. Collaboration avec anciens dirigeants | Organisation de sessions techniques entre ex-CEO / CTO et Facilitys | [6 empty] | À faire |  | 09–12/10/2025
3. Collaboration avec anciens dirigeants | Préparation d’un protocole de collaboration (ou contrat de prestation) pour les anciens dirigeants | [6 empty] | À faire |  | 12/10/2025
4. Proposition d’acquisition | Rédaction de la proposition d’achat des actifs IT | [6 empty] | À faire |  | 13/10/2025
4. Proposition d’acquisition | Transmission officielle de la proposition au liquidateur | [6 empty] | À faire |  | 14/10/2025
5. Phase de transfert | Validation du protocole de cession et calendrier technique | [6 empty] | À faire |  | 15–18/10/2025
5. Phase de transfert | Transfert effectif des actifs (données, serveurs, sauvegardes, codes source, etc.) | [6 empty] | À faire |  | 20–25/10/2025
6. Clôture et redémarrage | Reconnexion des systèmes transférés et test de fonctionnement | [6 empty] | À faire |  | Fin octobre 2025
6. Clôture et redémarrage | Rédaction d’un rapport de clôture de la reprise IT | [6 empty] | À faire |  | 31/10/2025

## Intervenants
Nom | Rôle | Société | Téléphone | Email | Disponibilité (dates/horaires) | TJM (€) | Jours prévus | Jours réalisés | Coût estimé (€) | Coût réel (€) | Commentaires

## Listes
Etat_list | Priorité_list | Risque_list | GoNoGo_list
À faire | Haute | H | Go
En cours | Moyenne | M | No-Go
Terminé | Basse | B

## Dashboard
Plan de transfert IT – Tableau de bord
Indicateur | Valeur | Statut | Nombre
Total tâches | 19 | À faire | 18
Tâches terminées | 0 | En cours | 0
Tâches en cours | 0 | Terminé | 0
Tâches à faire | 1800%
% d’avancement global | 0
Points Go | #REF! | Risque | Nombre
Points No-Go | #REF! | H | #REF!
Risques élevés (H) | #REF! | M | #REF!
Risques moyens (M) | #REF! | B | #REF!
Risques bas (B) | #REF!
Jours de prestations – estimés | 0
Jours de prestations – réels | 0
Coûts internes – estimés (€) | #REF!
Coûts internes – réels (€) | #REF!
Frais externes – estimés (€) | #REF!
Frais externes – réels (€) | #REF!
Budget total estimé (€) | #REF!
Écart coût total (réel - estimé) | #REF!