PKA — Dossier de projet

WildNexus & IoT Van / Maison

| Date : | 2026-06-09 |
| --- | --- |
| Auteur : | Jean-Claude Havaux (JCH) |
| Orchestrateur : | Dobby |
| Usage : | Reunions projet - Distribution responsable |

# 1. WildNexus — Infrastructure observation ecologique

# 📡 WildNexus — Rapport projet pour responsable

**Date :** 2026-06-09

**Rédigé par :** Dobby 🦉 (PKA Orchestrator)

**Auteur du projet :** Jean-Claude Havaux (JCH) — concepteur, chef de projet

**Contact :** Liège, Belgique — consul honoraire de Malaisie, Master Zoologie ULiège

## 1. Qu'est-ce que WildNexus ?

Un **nœud caméra autonome** qui reste 60 jours dans la nature sans intervention humaine. Il capture des images (jour + nuit infrarouge), de l'audio court, détecte les animaux avec un filtre embarqué, et envoie une alerte par radio LoRa quand il voit quelque chose.

**Ce n'est PAS un piège photo.** C'est une plateforme modulaire qui, plus tard, pourra faire de la bioacoustique, de la reconnaissance d'espèces, et former un réseau de stations connectées. Mais la phase P0 reste strictement sur le nœud caméra.

## 2. Où en est le projet ?

**Statut :** M-01 (Architecture gelée) — atteint

**Prochaine étape :** M-02 (Prototype banc fonctionnel)

### Jalons

| Jalon | Date cible | Statut | Signification |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ----------- | -------- | -------------- |
| M-01 Architecture gelée | 2026-05-23 | ✅ **Atteint** | Tous les composants sont choisis et documentés : MCU, caméra, radio, stockage, énergie, boîtier |
| M-02 Prototype banc | En cours | 🔴 **Chemin critique** | Protocole de validation : intégration ESP32-S3 + OV5640 + LoRa + microSD, benchmark Edge AI, tests de fiabilité. **Pass M-02 = système complet fonctionnel sur table** |
| M-03 EVT terrain | À définir | 🔴 À venir | 30 jours dans la nature pour valider l'autonomie réelle, la fiabilité, la qualité des données |
| M-04 Publication | À définir | 🔴 À venir | Documentation + code source publié |

## 3. Architecture P0 (décisions validées)

Le système est composé de 3 sous-ensembles, documentés par des ADR (Architecture Decision Records) :

### Cerveau : ESP32-S3

Microcontrôleur basse consommation

Gère la capture, le filtre IA, le stockage, la radio

ADR-001

### Caméra : OV5640 + infrarouge

5 MP, jour/nuit

Filtre animal/non-animal embarqué (Edge AI sur ESP32-S3)

ADR-002, ADR-007

### Radio : LoRa P2P EU868

Longue portée (jusqu'à 10-15 km line-of-sight)

Basse consommation

Envoie métadonnées et alertes (pas les images complètes)

ADR-003

### Stockage : microSD industrielle

Les images restent sur la carte SD

Seule une alerte + métadonnées part en radio

ADR-004

### Énergie : 8 piles AA + régulateur

Autonomie cible : 60 jours

Pas de panneau solaire en P0 (trop de complexité)

ADR-005

### Boîtier : IP67

Étanche, montable sur arbre/poteau

ADR-006 (encore en rédaction)

### Architecture globale

**Satellite** (le nœud terrain) → **Base locale** (RPi à proximité, optionnel) → **Cloud**

ADR-009

## 4. Budget

| Poste | Estimation |
| --- | --- |
| ------- | ----------- |
| Composants (16 pièces) | ~736 € |
| Prototypage, tests, outillage | ~200 € |
| **Total P0** | **~1 000 €** |

## 5. Équipe terrain (qui fait quoi)

| Rôle | Agent PKA | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| ------ | ----------- | ---------------- |
| Architecture firmware | Forge 🦦 | Firmware ESP32-S3, stack LPWAN, intégration |
| Base de données & stockage | Castor 🦫 | Schéma données, microSD, métadonnées |
| Caméra & Edge AI | Nova 🦋 | Choix optique, benchmark IA embarquée, test image |
| Radio & terrain | Chouette 🦉 | Montage terrain, test radio, boîtier |
| Photo & qualité | Lynx 🐆 | Qualité image, post-traitement |
| Budget & supply | Bruno 🐻 | Composants, fournisseurs, alternatives |
| Juridique & licence | Renard 🦊 | RGPD, licence duale (MIT + ETHICS.md) |
| Propriété intellectuelle | Hermine ⬜ | Brevets, FTO (Freedom to Operate) |
| IoT transverse | Araignée 🕷️ | Interface avec projet IoT van |
| Protocoles, câblage | Fourmi 🐜 | Banc de test, mesures, PPK2 |

## 6. Travail restant avant M-02

### ⛔️ Bloquant — chemin critique M-02

**🔴 Benchmark Edge AI ESP32-S3** — test filtre animal/non-animal sur cible réelle, mesure temps d'inférence (Forge + Nova). **C'est le chemin critique de M-02**

**🔴 Impact énergétique Edge AI** — mesure via PPK2, vérification cible 60 jours autonomie (Bruno + Forge). Sans ce chiffre, M-02 n'est pas valide

**🔴 ADR-012 (stratégie de test)** — définit le protocole de validation M-02 : ordre des tests, critères de passage, outils (PPK2, mire optique, simulateur LoRa)

**🔴 ADR-013 (format payload LoRa)** — sans ce format, rien à transmettre ni à tester sur banc

### 🟡 En cours (non bloquant M-02)

ADR-006 (boîtier IP67) — nécessaire pour M-03 terrain, pas pour M-02 laboratoire

ADR-011 (provisioning clés) — sécurité, nécessaire pour M-03

Dual-license (MIT + ETHICS) — en attente Renard + Hermine

Template signalétique terrain — en attente Renard

### Fait

11 ADR rédigés et validés

Budget cadré

Registre fournisseurs avec alternatives

Glossaire pour nouveaux entrants

Périmètre P0 verrouillé (scope lock)

48 tâches dans Plane (PKA Kanban)

## 7. Risques principaux

| Risque | Niveau | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| -------- | -------- | ------------ |
| Undervoltage ESP32-S3 | ⚠️ | Alim stabilisée, test PPK2 |
| Corruption microSD | ⚠️ | Carte industrielle, filesystem adapté |
| **Performance Edge AI insuffisante** | 🔴 **Chemin critique M-02** | Benchmark ESP32-S3 prioritaire ; si >3s/trame → revoir architecture |
| Portée LoRa insuffisante | 🟡 | Test terrain avant déploiement final |
| Dérive de périmètre P0 | 🟢 | Scope lock documenté et rappelé |

## 8. En résumé

M-01 gelé   →   M-02 prototype   →   M-03 terrain   →   M-04 publication

✅ atteint       🔴 en préparation    🔴 TBD             🔴 TBD

WildNexus est un projet bien cadré, avec une architecture documentée, une équipe assignée, et un budget maîtrisé. Le premier prototype sur table (M-02) est l'étape critique suivante — assembler et faire fonctionner l'ESP32-S3 + caméra + radio + stockage pour la première fois.

# 2. IoT Van & Maison — Domotique embarque

# 🚐 IoT Van & Maison — Rapport projet pour responsable

**Date :** 2026-06-09

**Rédigé par :** Dobby 🦉 (PKA Orchestrator)

**Propriétaire du projet :** Jean-Claude Havaux (JCH)

## 1. Qu'est-ce que le projet IoT ?

Deux sous-projets IoT qui partagent la même pile technique :

### 🚐 IoT Van

Équiper le **Stylevan Equinox 4** (Ford Transit Custom) d'un système domotique embarqué :

**RPi 5 + Home Assistant** (cerveau du van)

**Capteurs Zigbee** : température cellule, température frigo, ouverture 5 portes

**GPS** : position, itinéraire, géolocalisation

**Solaire Victron** : panneaux 280W, MPPT, batterie LiFePO₄ 150Ah

**Dashboard** : iPad (Wi-Fi van) + iPhone (4G/Tailscale) + Siri (HomeKit)

**Alarme** : capteurs portes, PIR extérieur

### 🏠 IoT Maison (off-grid)

Domotique de la maison autonome en Italie/Trentin :

Capteurs environnementaux (température, humidité, qualité air)

Gestion énergie (solaire, batterie)

Structure similaire, mais pas encore démarrée (dossier `iot-home/` à créer)

## 2. Où en est le projet ?

**Statut :** Phase 0 — En attente validation garantie

**Prochaine étape :** Commander le matériel et assembler le setup de base

### Phases

| Phase | Contenu | Budget | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | --------- | -------- | -------- |
| **Phase 0 — Préparation** | Validation juridique garantie van, commande matériel | ~5€ (câbles, connecteurs) | 🟡 **Bloqué** — attente Renard (garantie) |
| **Phase 1 — Setup base** | Flash SSD HA OS, Wi-Fi van, appairage Zigbee, dashboard Lovelace, HomeKit + Siri, test stabilité 24h | ~246 € | 🔴 À venir |
| **Phase 2 — Installation van** | Fixation Pi, câblage alim + 12V, pose 5 capteurs portes + 2 températures, tests complets | ~56 € | 🔴 À venir |
| **Phase 3 — Solaire & jauges** | SmartSolar MPPT, SmartShunt, données solaires, jauges eau, dashboard énergie complet | ~225 € | 🔴 À venir |
| **Total** |  | **~600 €** |  |

## 3. Architecture technique

Capteurs Zigbee ─┐

Capteurs portes ─┼── Sonoff ZBDongle-E ── RPi 5 8Go ── iPad (dashboard local)

GPS u-blox 7 ────┘                 │            ├── iPhone (4G + Tailscale)

Solaire Victron ───── MPPT 100/20 ─┘            └── Ford SYNC (CarPlay)

Alimentation : LiFePO₄ 150Ah → F3 DS300 → DC-DC 12V→5V PD 5A

### Composants clés Phase 1 (déjà validés)

| Composant | Modèle | Prix |
| --- | --- | --- |
| ----------- | -------- | ------ |
| Raspberry Pi 5 8 Go | RPi5-8GB | ~80 € |
| Boîtier alu passif | Flirc RPi 5 | ~15 € |
| SSD NVMe 128 Go | Samsung/WD | ~20 € |
| Adaptateur NVMe | Pimoroni NVMe Base | ~25 € |
| Convertisseur DC 12V→5V USB-C PD 5A | DFRobot DFR1017 | ~10 € |
| Clé Zigbee | Sonoff ZBDongle-E | ~20 € |
| Capteurs température | Sonoff SNZB-02 ×2 | ~16 € |
| Capteurs ouverture porte | Aqara MCCGQ11LM ×5 | ~40 € |
| **Total Phase 1** |  | **~246 €** |

### Phase 2 — extensions

GPS u-blox 7 (12 €)

ESP32 + MPU6050 inclinomètre (10 €)

Module relais 12V (5 €)

PIR extérieur IP65 (12 €)

Spot LED extérieur 12V (5 €)

### Phase 3 — solaire

Victron SmartSolar MPPT 100/20 (~140 €)

Victron SmartShunt 500A (~75 €)

## 4. Convergence avec WildNexus

Les deux projets partagent la même infrastructure réseau et les mêmes leçons terrain :

| Ressource | WildNexus | IoT Van | Mutualisation |
| --- | --- | --- | --- |
| ----------- | ----------- | --------- | -------------- |
| RPi 5 | Cerveau de la base locale | Cerveau du van | Achats groupés |
| Modem LTE | MF833U1 | MF833U1 | Même modèle |
| VPN | Tailscale | Tailscale | Même tailnet |
| Leçons terrain | Undervoltage, corruption SD | Mêmes risques | Capitalisées |
| Stockage | microSD industrielle | SSD NVMe | Éviter corruption |

**Différence majeure :** WildNexus tourne sous RPi OS Lite (Linux), IoT Van tourne sous HA OS (Buildroot optimisé domotique).

## 5. Équipe

| Rôle | Agent PKA | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| ------ | ----------- | ---------------- |
| Orchestrateur | Dobby 🦉 | Pilotage, coordination |
| Intégration électrique | Forge 🦦 | Câblage, alim, BOM |
| Installation terrain | Chouette 🦉 | Montage van, fixation |
| Garantie & conformité | Renard 🦊 | Analyse juridique garantie |
| Solaire | Nova 🦋 | Dimensionnement Victron |
| IoT transverse | Araignée 🕷️ | Architecture IoT globale |
| Rédaction docs | Atlas 🐘 | Guides, modes d'emploi |

## 6. Blocages actuels

| Blocage | Impact | Solution |
| --- | --- | --- |
| --------- | -------- | ---------- |
| 🔴 **Garantie van non validée** | Aucun achat ni câblage possible | Renard 🦊 analyse juridique — brief envoyé le 30/05 |
| 🔴 Pas de spécialiste IoT maison | IoT Home non démarré | Mandat Furet en cours pour recrutement |
| 🟡 IoT Home dossier vide | Aucun document | Créer structure après recrutement |

## 7. Budget consolidé

| Phase | Budget |
| --- | --- |
| ------- | -------- |
| Phase 0 — Outillage diagnostic (testeur FNB58) | ~35 € |
| Phase 1 — Setup base (RPi, SSD, capteurs, alim) | ~246 € |
| Phase 2 — GPS, inclinomètre, relais, PIR | ~56 € |
| Phase 3 — Victron solaire + jauges eau | ~225 € |
| Marge imprévus | ~40 € |
| **Total** | **~600 €** |

## 8. En résumé

Phase 0 (garantie)   →   Phase 1 (base)   →   Phase 2 (van)   →   Phase 3 (solaire)

🟡 bloqué                🔴 prêt à lancer    🔴 prêt à lancer    🔴 prêt à lancer

Le projet IoT Van est bien documenté, budgété, planifié — mais **bloqué sur la validation juridique de la garantie du constructeur**. Une fois levé, le matériel peut être commandé et assemblé en 4 week-ends (~600 €).

# 3. Synthese transverse

|  | WildNexus | IoT Van |
| --- | --- | --- |
| Budget | ~1 000 EUR | ~600 EUR |
| Maturite | M-01 gele, M-02 en cours | Phase 0 (bloque garantie) |
| Technologie cle | ESP32-S3, LoRa, Edge AI | RPi 5, HA, Zigbee, Victron |
| Equipe dediee | 10 specialistes | 5 specialistes + 1 a recruter |
| Prochaine etape | Benchmark Edge AI + ADR-012/013 | Validation garantie > commande |

## Convergences

RPi 5, modem LTE MF833U1 et Tailscale sont mutualises

Lecons WildNexus (undervoltage, corruption SD, SQLite) capitalisees en conception IoT

Budget cumule : ~1 600 EUR pour les deux projets