## Checklist
Catégorie | Tâche | Status (Done/Not Done) | Priorité (High/Med/Low) | Qui | Commentaire
Juridique | Pacte d'actionnaires | on going | High | JCH
Juridique | Statuts rédaction | on going | High | All
Juridique | Statuts signés |  | High
Organisation | Cloud | DONE | High | ABO | Via Dropbox
Juridique | Société immatriculée |  | High
Juridique | Compte bancaire ouvert |  | High
Identité | Dépôt de marque |  | High
Identité | Nom de domaine réservé | Done | High | JCH
Web | Site web avec mentions légales |  | High
Contrats | CGV rédigées |  | High
Assurances | RC produit souscrite |  | High
Qualité | Quality Agreement |  | High | ABO
Qualité | Gestion des plaintes en place |  | High | ABO
Qualité | Système de gestion des lots |  | High | ABO
Qualité | IFU disponible |  | High | ABO
Qualité | Fournisseurs qualifiés |  | Medium | ABO
Qualité | Dossiers Techniques |  | High | ABO
IT | Emails professionnels |  | High
RGPD | Politique confidentialité |  | High
Finance | Expert-comptable engagé |  | Medium
Commercial | Pitch deck prêt |  | Medium
Organisation | Meetings / call |  | High
Organisation | Rôles définis |  | High
Réglementaire | Stratégie réglementaire définie |  | High