## Slide 1
Optimizing the Nutrition Care Pathway
Projet Co-Création Vivalia/Dim3
Préparation dossier Wallonie Santé
Réunion 3 Mai 2023

## Slide 2
FINANCEMENT
BUDGET PROJET
Equipements et licences
Main d’oeuvre à mobiliser dans les infrastructures réciproques
Comité médical
Autres
VIVALIA
Project Leader
+
Médecin référent
DIM3
Project leader & Dvlpt team

## Slide 3
FINANCEMENT
“ENTREES” = 700.000 euros environ/an d’augmentation de remboursement
sources Excel Dim3 à confirmer par rapport Vivalia
VIVALIA
Project Leader
+
Médecin référent
DIM3
Project leader & Dvlpt team

## Slide 4
FINANCEMENT
“ENTREES”
700.000 euros environ/an d’augmentation de remboursement
SORTIES
500 K (à affiner)
380.000 prestations Dim3 euros
120.000 prestations et investissements Vivalia
Durée 15 mois
Financement
Pret Wallonie Santé et ING Santé
Remboursement via % sur économies réalisées et documentées avec 2 ans de carence
Durée : Max
ROI BRUT : Moins de deux ans

## Slide 5
Vivalia + DIM3
ETAPES PHASE 1
Preparation
Définition mode d’organisation et organes de supports et controles
Préparation projet avec outils IT utilisés par dim3 pour suivi régulatoire
Actions
Analyse intensive de l’impact économique sur les remboursements
Intégration produits DIM3 soins intensifs avec connecteur Metavision
Connecteurs Vivalia (DPI / DII / LIMS/ Pharmacie) des produits Dim3
Analyse Intégration Procédure Nutriscope + Scorso + Nutrow
Intégration automatique avec RHM
Le faire dire, le faire savoir
Rapports
    d’utilisation du produit par les utilisateurs (USABILITY)
    Rapport sur l'impact financier pour le groupe Vivalia.
    Rapport sur les points à améliorer ou à innover
Durée 15 mois
Budget DIM3 – no margin = 380.000 euros (à affiner)

## Slide 6: VIVALIA - DIM3 project
2023
2025
Today
1
48
95
142
189
236
283
330
377
424
471
518
0%
10 days
Définition mode d’organisation et organes de supports et controles
0%
Préparation projet avec outils IT utilisés par dim3 pour suivi régulatoire
64 days
0%
Analyse intensive de l’impact économique sur les remboursements
100 days
0%
Intégration produits DIM3 soins intensifs avec connecteur Metavision
109 days
0%
Connecteurs Vivalia (DPI / DII / LIMS/ Pharmacie) des produits Dim3
195 days
0%
Intégration Procédure Nutriscope + Scorso
284 days
0%
Intégration automatique avec RHM
262 days
0%
Le faire dire, le faire savoir
392 days
0%
Rapports
85 days

## Slide 7
Vivalia + DIM3
ETAPES PHASE 2
Intégration Nutriscope + Nutrow
Amélioration produits dim3 suite aux recommandations phase 1
Préparation des architectures IT pour extension hors hôpital
Intégration Dim3 Cuisine / Homecare / Maison de repos
Durée 15 mois à financer

## Slide 8
PRE PHASE : Vivalia et Dim3 signent un accord de partenariat dans le cadre d’une source de financement / A FAIRE via le dossier à remettre à Wallonie Santé (WS)
Vivalia + DIM3
Version multi-site à 360° / RHM Automatisation
Vivalia centre de référence pour la commercialisation nationale/internationale de Dim3
Communication internationale sur la collaboration
Publication scientifique avec notre comité scientifique
Tarification de notre portefeuille à prix coûtant pendant X ans
Dissémination autres hôpitaux
Démarrage principe de demande de remboursement INAMI

## Slide 9
Vivalia + DIM3
PHASE A : REMISE DOSSIER DEMANDE DE FINANCEMENT
              Soumission du projet succinct / 22 MAI
              Feu vert de WS pour introduire le projet complet
              Remise du projet
PHASE B : OK Financement
Coordination financiers WS et ING
PHASE C : Démarrage
Proposition si dossier succinct accepté : démarré les points (vérifié si dépenses sont éligibles au projet
        Définition mode d’organisation et organes de supports et controles
        Préparation projet avec outils IT utilisés par dim3 pour suivi régulatoire
        Analyse intensive de l’impact économique sur les remboursements

## Slide 10
Vivalia + DIM3
TTD
Accord partenariat étoffé
Préparation demande WS dossier succinct
                Rapport vivalia
                XLS Dim3
                Data SPF
Préparation dossier complet structuré comme projet DG06
Déjà commencer la préparation analyse RHM à 360°

## Slide 11
Merci
JEAN-CLAUDE HAVAUX
JC.HAVAUX@DIM3.COM
TELEPHONE: +32 475704830
www.dim3.com